## Hoja1
JAR’MUI
INTEGRANTES: | Castro Pineda Marianel Evelin |  | MATRICULA | 1717110762 | CORREO INSTITUCIONAL | 17171107625@utectulancingo.edu.mx
| Ceron Peña Cristabel Itzel |  |  | 1717110845 |  | 1717110845@utectulancingo.edu.mx
| Meza Martinez Victoria Areli |  |  | 1717110764 |  | 17171107645@utectulancingo.edu.mx
Bitacora del proyecto
FECHA |  | HORA | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCION |  | OBSERVACIONES
2018-07-30 |  | 5:00 a 5:30 | Revisión del módulo "Nuestros Artesanos “del sitio web con el profesor Eliseo. |  | Se mostraron los avances que se llevan realizados del módulo de "Nuestros Artesanos" |  | El profesor nos sugirió que no cambiemos tanto la planeación que ya habíamos trabajado desde un inicio.
2018-08-01 |  | 2:00 a 3:00 | Revisión de un módulo de nuestro proyecto con el profesor Salvador. |  | Se mostró los avances del sitio web al profesor Salvador, lo reviso y nos sugirió que implementáramos algunas cosas al módulo. |  | Uno de los puntos más resaltados fue la opción de hacer una manera de autenticar que las personas o información subida fueran realmente adecuadas para el sitio.
2018-08-02 |  | 1:30 a 3:00 | 2º Visita a la region de IXMIQUILPAN. |  | En esta ocasión hubo la oportunidad de hablar más a detalle de nuestro proyecto con el encargado de Educación y Cultura de la presidencia de IXMIQUILPAN y fue el quien nos dio una cita para conocer a algunos artesanos de la región los cuales expondrán sus productos en la feria. |  | El encargado nos aconsejó investigar un poco más del origen y el dialecto en el que está escrito el nombre de nuestro proyecto.
2018-08-07 |  | 6:00 a 6:30 | Revicion de base de datos |  | Se editaron las tablas que no tenían una relación correcta y se implementó la tabla como intermediaria en el cual van a ir todas las redes sociales que existen. |  | La tabla aplicación no debía estar unida a todas las tablas, las personas podían jugar el rol de artesanos, usuarios o administradores y una persona podía tener muchas redes sociales.
2018-08-08 |  | 5:00 a 6:00 | 2 revicion de base de datos |  | A la tabla personas se le agregaron datos personales y también a esta tabla se le relaciono con otra tabla donde contendrá la dirección comercial del artesano. |  | La direccion se tendra que poner de manera de lista y asi que los usuarios la puedan escribir por partes, no de manera secuencial y junta.