## Hoja1
CRONOGRMA DE ACTIVIDADES "ARTESANIAS"
No. De actividad | Nombre | Complejidad | Administrador | Cliente | Descripcion | Tiempo | Fecha Inicio | Fecha Termino | Encargado
1 | Insertar informacion de la region elegida en la base de datos | Media | SI | SI | Pantalla de buenvenida | 16 hrs | 2018-07-16 | 2018-07-18 | Evelin Castro Itzel ceron Victoria Meza
2 | Insertar nombre del artesno en la BD | Baja | SI | SI | Muestra pantalla "nuestros artesanos" | 3 hrs | 2018-07-18 | 2018-07-20
3 | Insertar contacto del intermediario en la BD | Baja | Si | Si | Mostrar Pantalla contactos de intermediario | 2 hrs | 2018-07-20 | 2018-07-22
4 | Insertar Informacion del equipo de trabajo para los Modulos "conocenos y nuestro equipo" | Baja | SI | si | Muestra pantalla "conocenos y nuestro equipo" | 4 hrs | 2018-07-22 | 2018-07-24
5 | Reunir y Actualizar informacion del blog | Baja | SI | SI | Muestra Pantalla del Blog | 1.5 hrs | 2018-07-24 | 2018-07-26
6 | validar la informacion introducida en la BD | Alta | SI | NO |  | 2 hrs | 2018-07-26 | 2018-07-28
7 | Revisar vulnerabilidad de datos | Baja | SI | NO |  | 3 hrs | 2018-07-28 | 2018-07-30
8 | Cifrar datos | Alta | SI | NO |  | 5 hrs | 2018-08-01 | 2018-08-03
9 | Crear galeria de imágenes | Media | SI | SI | Muestra galeria de imágenes" Jar`mui k`oi" | 3 hrs | 2018-08-03 | 2018-08-05
10 | Crear Modulo Registrate | Baja | SI | SI | Mostrar Pantalla "Mi cuenta" | 24 hrs | 2018-08-05 | 2018-08-07
11 | validar usuario | Alta | SI | NO | Muestra pantalla de acceso al correo de seguriada | 3 hrs | 2018-08-07 | 2018-08-09
12 | Validar contraseña | Alta | SI | NO | Muestra pantalla "insertar: usuario y contraseña" | 2 hrs | 2018-08-09 | 2018-08-11
13 | Rcuperacion de cuenta | Alta | SI | NO |  | 6 hrs | 2018-08-11 | 2018-08-13